Приложение 2

к Приказу по МАОУ СОШ №48

от «05» ноября 2013 г. № 319

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального

государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО)

в МАОУ СОШ № 48

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы основной ступени

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Алгоритм действий по введению ФГОС ООО в школе

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

Совет обеспечивает координацию действий всего педагогического коллектива, отвечает за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждает проекты, планы-графики изменений, стимулирует деятельность работников, разрешает возможные конфликты.

Рабочая группа может формировать временные микрогруппы (проектные группы) для решения конкретных задач.

Члены совета и рабочей группы не могут приступить к работе, если они недостаточно информированы о концепции, содержании и условиях реализации ФГОС второго поколения. Они должны пройти профессиональную переподготовку для его внедрения.

Шаг №1 позволяет:определить состав и руководителей совета и рабочей группы по внедрению ФГОС; определить порядок работы совета и рабочей группы; провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС членов совета и рабочей группы.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Постоянно |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | По полугодиям |
| 3. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | Октябрь 2013 г. |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | Октябрь 2013 г. |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Октябрь 2013 г. |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

На этом этапе работы совет должен получить ответ на вопрос: «Что необходимо изменить в существующей образовательной системе, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС?» Для этого совету необходимо определить, какие изменения требуется произвести: в образовательных целях; в условиях реализации образовательных программ (кадровых, финансовых, материально-технических и пр.); в учебном плане.

В результате этой работы должен быть создан перечень необходимых изменений и дополнений в элементах образовательной системы средней ступени образовательного учреждения.

При сравнении целей существующей образовательной системы с новыми стандартами необходимо определить: какие из них ранее не ставились; какие ставились, но не достигались, поскольку их достижение не обеспечивалось содержанием учебных и внеучебных программ, используемыми технологиями.

Особо следует обратить внимание на то, что изменения в содержании программ обусловлены как изменениями в предметных целях, так и в надпредметных целях, которые необходимо включать для этого в учебную программу в качестве отдельных модулей. Внимательно нужно отнестись к изучению вопроса проектирования универсальных учебных действий - личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных.

Содержание программ внеучебной деятельности должно определяться таким образом, чтобы они вместе с программами по обязательным предметам обеспечивали достижение всех образовательных целей.

Изучение примерной программы по предмету должно повлечь за собой изменение технологии работы учителя.

Рекомендуется использовать технологии уровневой дифференциации, обучения на основе «учебных ситуаций», проектной и исследовательской деятельности, информационных и коммуникационных технологий, активных форм обучения (организация работы в группах).

Таким образом, первым результатом шага №2 по определению необходимых изменений и дополнений в образовательной системе школы должен быть список: изменений в учебных программах, новых программ по предметам; изменений в образовательных технологиях, введение новых технологий, изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов; изменений для создания системы внеучебной деятельности, поддерживающей процесс обучения.

Вторым результатом шага №2 является новый проект образовательного плана средней ступени школы.

Далее совет школы должен определить свои ресурсные возможности (информационно-методические, материально-технические, кадровые) для обеспечения изменений образовательной системы. Нужно обязательно использовать образовательный, кадровый, материальный потенциал средней и старшей школы для проводимых изменений

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС Цель: создание организационного обеспечения перехода на ФГОС ООО |
| 1. | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования. | В течение всего периода |
| 2. | Создание Координационного Совета по введению ФГОС ООО | Октябрь 2013 г. |
| 3. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | 2014 г. |
| 4. | Изучение запроса обучающихся и их законных представителей о направлениях внеурочной деятельности | Ноябрь, 2014 |
| 5. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Январь 2015 г. |
| 6. | Разработка проекта Образовательной программы школы | Январь-июнь 2015 г. |
| 7. | Приведение нормативной базы МАОУ СОШ № 48 в соответствие с требованиями ФГОС ООО. | 2013-2014 г. г. |
| 8. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Ноябрь 2013 г. |
| 9. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся. | Май – сентябрь 2014 г. |
| 10. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти. | В течение уч. года |
| 11. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга. | 2013- 2014 г. |
| 12. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти. | По отдельному графику |
| 13. | Подготовка и проведение Педагогического совета «Введение ФГОС ООО». | Сентябрь-декабрь, 2013. 09.01.2014. |
| 14. | Утверждение программы дополнительного образования согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся | Август, 2015 |
| 15. | Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения. | Август, 2015 |
|  | Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО. Цель: создание нормативного обеспечения перехода на ФГОС ООО |  |
| 1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. | В течение года |
| 2. | Принятие Устав образовательного учреждения в новой редакции в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» | 2014 |
| 3. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОСООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: Локальные акты, регламентирующие деятельность по подготовке к введению ФГОС общего образования: ПРИКАЗ «О создании и полномочиях рабочих группы по введению ФГОС основного общего образования». ПРИКАЗ «О распределении обязанностей по разработке проекта модернизированной образовательной системы основной ступени» ПРИКАЗ «Об утверждении проекта и плана-графика введения ФГОС на основной ступени » и приложения: - проект модернизации образовательной системы основной ступени школы в соответствии с ФГОС ООО; - план-график введения ФГОС на основной ступени; - система контроля хода работ по введению ФГОС на основной ступени. ПРИКАЗ «О введении новой должностной инструкции учителя основной ступени ». ПРИКАЗ «О введении новой должностной инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной работе на основной ступени ». ПРИКАЗ «Об организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов». ПРИКАЗ «Об утверждении списка учебников и учебных пособий (УМК), наиболее соответствующих требованиям ФГОС ООО». Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, осуществляющих деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО, в том числе стимулирующие надбавки и доп6.латы. | 2013-2014 г.г. |
| 4. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения: Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования: 1.1.Пояснительная записка 1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования: 2.1.Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования. 2.2.Программы учебных предметов, курсов обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 2) общую характеристику учебного предмета, курса; 3)описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 4)личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,курса; 5)содержание учебного предмета, курса; 6)тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 7)описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 8)планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. Организационный раздел основной образовательной программы: 3.1.Учебный план основного общего образования (далее — учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения) 3.2.Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования (далее система условий). Система условий должна содержать: описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (план-график) по формированию необходимой системы условий контроль состояния системы условий. Разработка программы дополнительного образования согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся: Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования (далее — Программа) должна быть построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. | с 01.09.14 по 01.03.15г. |
| 5. | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками | Август 2014 г. |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС Цель: определение финансово-экономических механизмов обеспечения |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО. | 2013 г. |
| 2. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Сентябрь 2014 |
| 3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август 2015 |
| 4. | Обеспечение оснащённости необходимым оборудованием учебного процесса и учебных помещений. | В течение года |
| Информационное обеспечение введения ФГОС Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной (ИОС) среды , способствующей реализации информационно-методических условий ФГОС ООО |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы. | Постоянно |
| 2. | Анализ учебно-методического и информационного обеспечения | Сентябрь, 2013 |
| 3. | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | Постоянно |
| 4. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. | Постоянно |
| 5. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы. | Ежегодно |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС Цель: создание условий для обеспечения готовности |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. | ноябрь-декабрь 2013-2015 |
| 2. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | Поэтапно |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС . | Поэтапно |
| 4. | Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.п. | Поэтапно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС Цель: выявление и создание условий для решения проблем материально-технического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО и обеспечение готовности к переходу на ФГОС ООО в 2015/2016 уч. г. |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования. | ноябрь, май 2013 - 2015 |
| 2. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС | В течение года |
| 3. | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | В течение года |
| 4. | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС: оснащение медиацентра, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений в соответствии с ФГОС ООО | В течение года |
| 5. | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | В течение года |
| 6. | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных | В течение года |
| Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников к переходу на ФГОС ООО |
| 1. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО по направлениям: - организация внеурочной деятельности обучающихся; - контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО; - развитие информационно-образовательной среды школы: - реализация системно – деятельностного подхода; - постоянно действующие практико-ориентированные семинары с привлечением педагогов начальной школы, реализующих ФГОС; - посещение уроков учителей начальных классов педагогами основной школы (все педагоги, работающие в 5 классе в 2013-2015 г.г.). | 2013 - 2015 |
| 2. | Анализ УМК в начальной школе с целью соблюдения преемственности при внедрении ФГОС ООО | Сентябрь, 2013 - 2015 |
| 3. | Обобщение опыта: семинары для учителей по профилям. | 2013 - 2015 |
| 4. | Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | До сентября 2015 |
| 5. | Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью | До сентября 2015 |
| 6. | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при формировании ОП школы | Май, август 2015 |

Таблица по итогам проблемно-ориентированного анализа

| № п/п | Показатели | Имеются и соответствуют требованиям ФГОС ООО | Имеются, но требуют корректировки в соответствии с ФГОС ООО | Отсутствуют и требуют разработки и введения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образовательные цели ОУ |  |  |  |
|  | Структура образовательного процесса (учебный план) |  |  |  |
|  | Содержание образовательных программ |  |  |  |
|  | Технологии обучения и воспитания |  |  |  |
|  | Условия образовательного процесса |  |  |  |
|  | Организационные механизмы контроля за образовательным процессом и оценки его результатов |  |  |  |
|  | Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений |  |  |  |
|  | Современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |  |  |  |
|  | Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации |  |  |  |

Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы

| Недостатки системы образования ОУ | Способы устранения |
| --- | --- |
| Не обеспечивался деятельностный компонент предметных целей | Ввести формирование УУД в содержание учебной программы по всем учебным предметам, реализующих ФГОС ООО |
| Отсутствие необходимого содержания | Ввести новый раздел «Работа с данными» в УУД в содержание учебных программ по всем учебным предметам, реализующих ФГОС ООО |
| Активизация использования в учебном процессе необходимых технологий | Активизировать работу педагогического коллектива по использованию в учебном процессе современных технологий: уровневая дифференциация, развивающее обучение, обучение на основе учебных ситуаций, информационно-коммуникационные технологии, развитие критического мышления |
| Недостаточная подготовленность управленческих кадров и педагогических работников к переходу на ФГОС ООО | Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников через курсовую подготовку по переходу на ФГОС ООО. Организация семинаров, круглых столов по следующим направлениям: «Формирование УУД», «Активные формы и методы обучения», «Информационно-коммуникативные технологии обучения» |
| Недостаточная материально- техническая обеспеченность | Оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС ООО |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА 3

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

Разработка единичных проектов изменений

в сводную программу изменений и дополнений

Этот шаг дает возможность увидеть полностью все изменения на этапе основного образования как в самом обобщенном виде, то есть через изменения учебного плана, так и конкретизированными по отдельным предметам, технологиям, формам контроля, программам воспитательной работы, ресурсам. Каждая проектная группа, за которой закреплены определенные темы, должна спроектировать эти изменения и создать свой единичный проект изменений. Теперь надо понять, кто, где, как будет осуществлять все эти изменения.

Задача совета состоит сейчас в том, чтобы обеспечить полноту и связность всех единичных проектов. Связь между проектами состоит в передаче результата, получаемого одной микрогруппой, другой микрогруппе для усиления совместного образовательного эффекта.

Результатом шага №3 является создание сводной программы изменений и дополнений образовательной системы средней ступени образовательного учреждения, соответствующей новым ФГОС ООО.

| Разработка Основной образовательной программы |
| --- |
| 1. | Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления (Управляющий Совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением) | Сентябрь – декабрь 2014 |
| 2. | Рассмотрение проекта Основной образовательной программы основного общего образования на педагогическом совете | Январь 2015 |
|  | Рассмотрение проекта Основной образовательной программы основного общего образования на общешкольном родительском комитете. | Февраль 2015. |
|  | Утверждение проекта Основной образовательной программы основного общего образования на управляющем совете. | Март 2015. |

| Единичные проекты |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов освоения ООП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка Программы формирования УУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы воспитания и социализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы коррекционной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка других документов и программ, способствующие введению ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - продолжительность работы |  | - резерв времени |
| --- | --- | --- | --- |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

процесс перехода от существующей образовательной системы к желаемой. При разработке плана-графика модернизации образовательной системы средней ступени школы необходимо согласовать по срокам все единичные проекты, обеспечив их общую скоординированность.

Таким образом, в результате шага №4 мы получаем: сроки начала и окончания реализации единичных проектов; сроки реализации программы изменений и дополнений в целом.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО | Май 2013 г. | Зам. директора по УВР | Создание и определение функционала Рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |
| 2 | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО | Октябрь 2013 г. | Зам. директора по УВР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Приказ, план |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе НИРО, ИДК Района, дистанционные курсы по проблеме введения ФГОС ООО | Июнь 2013 г. | Зам. директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Май 2013 г. | Руководители структурных подразделений | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО | Совещание при директоре |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе | Июнь 2013 г. | Зам. директора по УВР | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО МО учителей основной школы. | 2013 – 2015 г. г. | Зам. директора по УВР | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО | Протоколы педсоветов |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | 2013 -2015 г. г. | Зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений | План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО | 2013 – 2015 г.г. | Зам. директора по УВР | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Материалы семинаров |
| 9 | Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы | Март-апрель 2015 г. | Директор Зам. директора по УВР | Создание ООП ООО | Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ |
| 10 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Май-сентябрь 2015 г. | Директор Зам. директора по УВР | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации образовательного учреждения | Апрель 2015 г. | Директор Зам. директора по ВР | Наличие Программы | Протокол педсовета, приказ |
| 12 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Апрель 2015 г. | Директор Зам. директора по ВР | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Апрель 2015 г. | Директор Зам. директора по УВР | Наличие программы | Протокол педсовета, ШМК, приказ |
| 14 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | 2013 – 2015 г. г. | Педагог-психолог | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога |
| 15 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ | 2013г. – июнь 2015 г. | Директор | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| 16 | Мониторинг введения ФГОС ООО | 2013 – 2015 г.г. | Администрация | Диагностические материалы | План ВШК |
| 17 | Организация отчетности по введению ФГОС ООО | 2013 – 2015 г. г. | Зам. директора по УВР, Зам. директора по ВР |  | Отчеты |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО | Июнь 2013 – 2015г. г. | Зам. директора по УВР |  | Аналитич. справка |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС ООО в 2013-2015 г.г. | 2013 – 2015 г.г. | Директор Зам. директора по УВР | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План-график |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» | По плану | Зам. директора по УВР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 4 | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС | Май 2013 | Зам. директора по УВР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Приказ о создании творческих групп |
| Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | 2013-2015 г. г. | Директор Зав. ХЧ. Зам. директора по УВР, ВР | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Август 2013 – 2015 г. г. | Директор Зав. ХЧ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | 2013 – 2015 г. г. | Зам. директора по УВР Библиотекарь | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | 2013-2015 г.г. | Директор | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | 2013-2015 г.г. | Зав. Кабинетом ИКТ Ответственный за информационное обеспечение | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО. | По полугодиям | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Зав. ХЧ | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО | Диагностическая карта |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО | Постоянно | Ответственный за информационное обеспечение | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО) | Ежегодно (август) | Директор | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль  реализации запланированных изменений

в образовательной  системе школы

Для эффективной реализации программы изменений и дополнений образовательной системы средней ступени школы необходимо создать систему организационных механизмов управления его реализацией.

Для проведения контроля нужно определить, каким способом будет получена необходимая информация - посредством изучения документации, в процессе собеседования с исполнителями, с помощью наблюдения за деятельностью, из отчетного доклада педагогов. Необходимо разработать и утвердить на заседании совета определенную форму отчета исполнителей о ходе реализации конкретного проекта.

Сбор информации о состоянии работ по проекту может идти ежемесячно. Контроль также осуществляется по мере необходимости в случаях, когда были предложены меры по предотвращению возможных сбоев, если выявлена недисциплинированность или недостаточная ответственность отдельных исполнителей. В этих ситуациях оперативно принимаются решения о проведении дополнительных контрольных мероприятий. Эффективный контроль должен поддерживать у педагогов желание достигать необходимых результатов в реализации нововведений.

Контроль завершается анализом полученной информации и принятием решения. Контроль осуществляет руководитель рабочей группы. Он периодически информирует совет по введению новых ФГОС, педагогический совет и администрацию школы о ходе работ.

Результатом шага №5 является модернизированная образовательная система средней ступени образовательного учреждения, соответствующая новым ФГОС и обеспечивающая ожидаемые изменения в результатах образовательного процесса по сравнению с ранее действующей системой.

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполн. |  |
| Степень освоения педагогами новой Образовательной программы | Педагоги | В течение уч. года |  | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение всего периода подготовки и внедрения |  | Изучение документации |
| Проект Образовательной программы: разработка предметных образовательных программ; разработка модели внеурочной деятельности; разработка планируемых результатов; разработка учебного плана; разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования. | Образовательный процесс | 2013-2015 г.г. |  | Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Устав ОУ, локальные акты | сентябрь 2013 – 2015 г. г. |  | Изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Диагностические работы | В соотв. с планом диагностики МЦКО |  | Изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | Обучающиеся | В течение уч. года |  | Изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Обучающиеся | В течение уч. года |  | Тестирование |
| Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Локальные акты | Сентябрь 2014 г. |  | Изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Оснащенность материально-техническими ресурсами | В течение уч. года | В соотв. с графиком поставки учебного оборудования | Постоянно |

# Text boxes

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

ШАГ 5

ЭТАП 3

ЭТАП 2

ЭТАП 1

Процедура № 2

Постановка задачи перед рабочей группой и распределение обязанностей  в ней

Процедура № 4

Выбор варианта учебного плана и определение изменений в составе образовательных программ и распределении учебного времени

Процедура № 3

Определение необходимых изменений в образовательных целях

Процедура № 5

Определение необходимых изменения в содержании образовательных программ

Процедура № 6

Определение необходимых изменений  в технологиях обучения и воспитания

Процедура № 7

Определение необходимого ресурсного обеспечения и изменений условий образовательной деятельности

Процедура № 8

Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов

Процедура № 9

Формирование групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач

Процедура № 1

Издание приказа о создании Координационного совета по введению ФГОС и рабочей группы

Процедура № 10

Разработка проектов изменений  в образовательной системе школы

Процедура № 11

Экспертиза проектов изменений в образовательной системе

ЭТАП 4

Процедура № 12

Разработка планов-графиков реализации проектов  изменений в образовательной системе ОУ

Процедура № 13

Экспертиза планов-графиков реализации проектов  изменений  в образовательной системе школы

Процедура № 14

Построение общего плана графика модернизации образовательной системы

ЭТАП 5

Процедура № 15

Формирование организационного механизма контроля процессов  модернизации образовательной системы образовательного

учреждения