Приложение 4

к Приказу по МАОУ СОШ №48

от «05» ноября 2013 г. № 324

План деятельности

рабочей группы по разработке основной образовательной программы

| № п/п | Структурные компоненты основной образовательной программы | Сроки проектирования | Методы работы рабочей группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка | Проект ПЗ Сентябрь 2014 |  Заседания координационного совета и рабочих групп, круглые столы, дискуссии, мозговые штурмы, творческие отчеты, презентации результатов проектных работ.  Совместные заседания микрогрупп по согласованию выполняемых ими работ.  Индивидуальная работа членов рабочей группы  Работа в микрогруппах по 2-3 человека. |
| 2. | Планируемые результаты освоения обучающимися программы | октябрь, 2014 |  |
| 3. | Учебный план основного общего образования на 2015-2016 уч. | октябрь 2014 |  |
| 4. | Программа формирования УУД | Ноябрь 2014 |  |
| 5. | Программы учебных предметов | Октябрь 2014- февраль 2015 |  |
| 6. | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | Декабрь 2014 |  |
| 7. | Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Декабрь, 2014 |  |
| 8. | Программа коррекционной работы | создается совместно с педагогами-психологами, логопедами, медицинскими работниками (по согласованию), учителями физкультуры для детей с ограниченными возможностями здоровья. Январь 2015 |  |
| 9. | Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы. | Февраль 2015 |  |