**План введения курса ОРКСЭ в Володарском муниципальном районе**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Задачи** | **Сроки** | **Ответственные,**  **Участники выполнения** | **Ожидаемый результат** | |
| 1 | | | ***Нормативно-правовое обеспечение*** | | | | |
|  | | | Разработать приказы о введении курса ОРКСЭ, создании КС, РГ; оплате труда; об изменении должностных инструкций методистов, специалистов, | Февраль  2012 | Руководитель УО | Приказы | |
|  | | | Разработать проект внедрения курса ОРКСЭ | Март 2012 | Рабочая группа | Проект | |
|  | | | Составить график повышения квалификации учителей | Апрель 2012 | Рабочая группа | График | |
|  | | **Задачи** | **Сроки** | **Ответственные,**  **Участники выполнения** | **Ожидаемый результат** | |
| 2 | | ***Организационно-управленческие условия*** | | | | |
|  | | Разработать план график работы с руководителями ОУ | Февраль 2012 г. | Рабочая группа | план график | |
|  | | Анализ готовности ОУ по внедрению курса ОРКСЭ. | Февраль 2012 г. | Рабочая группа | Аналитические данные. | |
|  | | Разработать план график проведения родительских собраний | Февраль 2012 | Рабочая группа | Охват информацией всех родителей учащихся | |
|  | | Анализ результатов апробации курса ОРКСЭ | Февраль 2012 г. | рабочая группа | Аналитические данные результатов апробации | |
|  | | Разработать план-график со СМИ | Март 2012 г. | Рабочая группа | объективное информационное освещение | |
|  | | Разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ; | Апрель  2012 | Рабочая группа | Система оценки | |
|  | | Организация взаимодействия с научными, религиозными, общественными организациями | В течение учебного года | Координационный совет | Консультации, договора о сотрудничестве. | |
|  | | Задачи | Сроки | Ответственные,  Участники | Ожидаемый результат | |
| 3 | | ***Организационно-педагогическое сопровождение*** | | | | | |
|  | | Диагностика и анализ уровня готовности педагогов к введению ОРКСЭ | | Февраль 2012 г. | Рабочая группа | | Перечень проф. затруднений педагогов |
|  | | Определить список педагогов, которые будут преподавать ОРКСЭ | | Февраль 2012 г. | Рабочая группа | | Выявление педагогов, которым требуется обучение |
|  | | Разработка плана обучения и подготовки педагогов к внедрению курса ОРКСЭ | | Март 20102г. | Рабочая группа | | Утвержденный план |
|  | | Организация курсовой подготовки учителей курса ОРКСЭ | | Март-август 2012 г. | Рабочая группа, НИРО | | Готовность педагогов к преподаванию курса |
|  | | Создание методических рекомендаций для педагогов по технологиям преподавания, УМК, работе с родителями | | Май 2012 | Рабочая группа, РМО педагогов ОРКСЭ | | Минимизация профессиональных затруднений |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ***Учебно-методическое обеспечение*** | | | |
|  | Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | февраль  2012 г. | Рабочая группа | информированность родителей и выбор модуля |
|  | Организовать сбор заявлений родителей обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | февраль  2012 г. | Рабочая группа | Списки по ОУ и по району о выбранных модулях |
|  | Разработать процедуру возможной смены модуля для тех родителей, которые сочтут важным внести корректировки в свой выбор | февраль  2012 г. | Рабочая группа | Разработанная процедура |
|  | Сформировать заявку на приобретение учебников по комплексному учебному курсу ОРКСЭ | До 1.03 2012 г. | Рабочая группа | Своевременная заявка и закупка соответствующего УМК |
|  | Составить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, возможных для применения при ведении курса ОРКСЭ | Апрель  2012 | Рабочая группа | Перечень учебников и учебных пособий |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ***Информационное сопровождение*** | | | |
|  | Провести родительские собрания для знакомства с особенностями курса, сбора первичной информации и выбора модуля | Февраль 2012г | Рабочая группа | Положительное отношение родителей к курсу, выбор модуля, первичная диагностика |
|  | Организовать иформирование через СМИ и САЙТы УО и ОУ | Февраль 2012г. | Рабочая группа | Анализ отношения родителей, педагогов к введению курса. Отсутствие домыслов и мифов |